## Cover
MAS291_Computer_Project

## Change
Change history
# | Creator | Version | Date | Change contents
1 | Nguyen Tan Thang | 1 | 22/06/2024 | Create new estimation
3
4
5
6
7

## Estimation
Detail Coding Estimation
Fucntion Information |  |  |  |  | Plan |  | Note
No | Category | PIC | Role | To Do List | Start date | End date
1 | Tìm dữ liệu | FPTU
|  | TrungHQ |  | Tìm các dữ liệu liên trong cuộc sống | 23/6 | 26/6 | Dữ liệu được chốt là dữ liệu liên quan đến giấc ngủ
HoaiHH
KietTT
HieuHH
ThangNT
2 | Tiền xử lý dữ liệu | FPTU
|  | TrungHQ |  | Làm sạch data | 27/6 | 28/6
3 | Giải quyết vấn đề | FPTU
|  | HoaiHH |  | Giải quyết các câu hỏi trong file Computer Project-1.pdf | 29/6 | 2024-11-07 | Làm câu 1
|  | KietTT |  |  |  |  | Làm câu 2
|  | HieuHH |  |  |  |  | Làm câu 3
|  | ThangNT |  |  |  |  | Làm câu 4
|  | TrungHQ |  |  |  |  | Làm câu 5
6 | Làm bài báo cáo | FPTU
|  | ThangNT |  | Làm file báo cáo dự án | 2024-09-07 | 14/7
DA
MD
Total Man Days | [6 empty] | MM
MM + 10% (PM)